## Sheet1
附件1
井陉县高标准农田问题公示（第一批）
序号 | 县（市、区） | 问题描述 | 问题所在地点 | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 井陉县 | 后亭村出水口损坏6个，影响农田灌溉效率。 | 吴家窑乡后亭村 | 4月底 | 翟俊泉18332336668
2 | 井陉县 | 达柯村集雨池的沉淀池周围无硬化措施，造成集水困难。 | 辛庄乡达柯村 | 7月底 | 翟俊泉18332336668
3 | 井陉县 | 李家嘴村1号蓄水池侧墙出现不规则的漏水渗水现象，无法正常使用。 | 辛庄乡李家嘴村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668
4 | 井陉县 | 大尖山阀门井损坏1个，阀门损坏2个，不利于水利设施正常运行。 | 南王庄乡大尖山村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
5 | 井陉县 | 吴家窑村井盖已损坏，影响设施使用寿命。 | 吴家窑乡吴家窑村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
6 | 井陉县 | 康庄村出水口及保护装置损坏4个，影响输水管道使用，造成农田无法灌溉。 | 小作镇康庄村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
7 | 井陉县 | 康家村PE管道有多处漏水现象，影响灌溉使用。 | 于家乡康家村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
8 | 井陉县 | 小作村出水口损坏6套，影响农田输水，不能满足农田灌溉。 | 小作镇小作村 | 7月底 | 翟俊泉18332336668
9 | 井陉县 | 南陉村安装水泵2套，水位下降，运行不正常，影响设备可靠性与使用寿命。 | 南陉乡南陉村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668
10 | 井陉县 | 芝麻峪村田间生产路出现破皮麻面20米，影响道路长久使用。 | 微水镇芝麻峪村 | 7月底 | 翟俊泉18332336668
11 | 井陉县 | 焦家垴村1号集雨池因位置较高，集雨效果较差，影响工程使用。 | 辛庄乡焦家垴村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668
12 | 井陉县 | 滴水岸村水泵房门损坏，存在设备丢失风险。 | 吴家窑乡滴水岸村 | 4月底 | 翟俊泉18332336668
13 | 井陉县 | 塔寺坡村机井电缆线被盗约10米，造成设施无法使用，农田灌溉受影响。 | 南王庄乡塔寺坡村 | 8月底 | 翟俊泉18332336668
14 | 井陉县 | 孙家峪村田间生产路损坏70米 | 南障城镇孙家峪村 | 6月底 | 翟俊泉18332336668