附件3

井陉县辛庄乡人民政府

2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对井陉县辛庄乡人民政府2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.井陉县辛庄乡人民政府主要职责为：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

2、组织机构设置：

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井陉县辛庄乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 井陉县辛庄乡综合行政执法大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 井陉县辛庄乡行政综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 井陉县辛庄乡农业综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

（二）部门收支预决算情况

部门预算安排总体情况：

1、收入说明

2025年预算收入1062.83万元，其中：全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2025年支出预算1062.83万元，其中基本支出591.19万元，包括人员经费547.74万元和日常公用经费43.45万元；项目支出471.64万元，全部为本级支出。

部门决算安排总体情况

1、收入说明

2025年度我部门收入总计为1574.45万元，其中：一般公共预算收入1315.85万元，政府性基金预算财政拨款收入258.6万元。

2、支出说明

2025年度我部门财政支出1574.45万元，其中基本支出610.92万元（人员经费564.53万元，日常公用经费46.39万元）；项目支出963.53万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

做好机关日常工作的综合协调和督促检查，做好机关日常运作工作，做好机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。做好基层党建工作，统筹推进区域性党建工作，领导辖区内群团工作及负责社会治安综合治理和应急管理工作。做好自然资源保护和监管工作，做好生态环境等工作，做好综合整治工作。做好指导基层自治和居民建设工作，做好社区日常管理工作等。做好城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。做好行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询，指导村（社区）便民服务点建设。做好开展群众文化艺术娱乐、体育活动，做好文化市场进行监督、巡察工作，做好文物普查、保护和开发利用工作，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设。做好编制乡财政预决算，做好乡政府预算单位的财务管理和核算，做好村级资金核拨和监督管理等相关工作。配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力做好森林培育和护林防火工作。做好农村一事一议项目管理。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况和绩效自评资料等），对资料进行分类整理、审查和分析。到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料，满足评价工作需要。按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

- 自评的方法和过程

1、成立自评工作领导小组，明确自评小组责任，根据相关法律、法规及方针政策、规章制度、预算批复时确定的绩效目标及指标，县级预算部门年度预算执行情况、年度决算报告等相关材料制定自评管理方法，制定评分机制。

2、绩效信息收集。年度预算执行完成后，及时组织本部门和所属单位全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。

3、绩效自评打分。将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

4、绩效自评表填写。按照绩效自评表的格式和要求，逐项填写每项绩效指标得分、预算项目绩效自评得分，并简要分析绩效存在问题及原因、提出改进措施。

5、自评工作总结。绩效自评工作完成后，及时进行总结，形成专题报告。报告内容包括部门绩效自评组织开展情况，专项资金和具体预算支出项目绩效目标完成情况、存在问题分析及评价结论，年初绩效目标设定质量对比倒查情况，下一步整改打算和具体措施等，其中对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因，研究提出改进措施。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府的决策部署，围绕中心，服务大局，把握新常态，立足新形势，着眼新问题，以全面建设高质量财政、更好服务全乡高质量发展为主线，以加强党的建设为保证，奋力开创全乡财政改革发展新局面，努力为建设美丽井陉提供更加有力的支撑。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、机关事务管理

绩效目标：完成人大代表议政、人代会，做好各项工作的迎查、考核，完成乡镇财政计划和经济发展规划，做好统计、审计工作；做好与各职责部门的社会事务工作;完成机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；加强党员队伍建设，努力完成本单位所负担的任务;做好本辖区内自然资源保护和监管工作，做好改善本区域内人居环境工作做好辖区内基本农田保护管理工作及植树绿化工作;维护好社会的稳定，做好社会治安综合治理工作，做好防范邪教工作。

绩效指标：机关事务工作任务完成率

2、综合行政执法

绩效目标：承担综合行政执法工作，做好食品安全隐患排查，本区域内小作坊、小餐饮。小摊点的监督管理工作，协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督，协助有关部门查处传销行为等。

绩效指标：综合行政执法工作任务完成率

3、行政综合服务

绩效目标：做好行政审批服务工作，做好辖区内城乡基本养老保险工作、基本医疗保险工作，加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管;做好本辖区内综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放；按上级部门要求认真编制好财政预决算、做好各项惠农工作及一事一议工作，做好乡政府财政收支平衡工作。

绩效指标：行政综合服务工作任务完成率

4、农业综合服务

绩效目标：协助有关部门做好农产品质量安全监管动物疫病预防与控制，做好本区域内农村扶贫、土地承包管理工作、水土保持加强畜禽遗传资源保护、农村供水用水管理等工作，做好本区域内村务公开工作、农村集体资产管理的指导和监督，做好本区域内统计工作、村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;做好加强农村加强党对农村经济的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收，落实好农村重点改革任务，做好村容和环境卫生，农村生活污水管理工作。

绩效指标：农业综合服务工作任务完成率

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分为99分，满分100分，得出综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

主要项目的工作量较大，资金仍然不足，项目资金保障程度需进一步提高。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

进一步加强绩效指标体系建设，建立全过程的预算绩效管理机制，制定科学有效的绩效指标，分阶段开展专项资金绩效评价，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。加大项目执行的监督管理力度，确保各项目资金使用规范，提高预算资金使用效率，实现效益最大化。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓名 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 胡会敏 | 人大副主席、财政所主管 |  |
| 武靖瑜 | 会计 |  |
| 王芳 | 出纳 |  |