## Sheet1
井陉县高标准农田问题公示（第二批）
序号 | 县（市、区） | 问题描述 | 问题所在地点 | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 井陉县 | 割髭岭村大口井安全警示标志丢失，容易造成安全隐患；水泵与电表连接线丢失；浆砌石护墙勾缝砂浆有开裂现象，影响设施使用。 | 割髭岭村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
2 | 井陉县 | 塔寺坪村混凝土防渗渠存在分段上下错台现象，高差处无衔接；3个出水口保护装置损坏，需要更换维修。 | 塔寺坪村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
3 | 井陉县 | 南峪村井房首部装置无混凝土镇墩，容易影响设施长久使用；1个出水口朝向及安装位置不符合实际需求。 | 南峪村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
4 | 井陉县 | 地都村镀锌钢管的镇墩损坏需维修处理。 | 地都村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
5 | 井陉县 | 小作村田间道路有10米路面损坏，井首装置中镇墩与安装位置与设计不符。 | 小作村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
6 | 井陉县 | 硫沙硼村阀门井被泥土淤积，盖阀门装置损坏。 | 硫沙硼村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
7 | 井陉县 | 薛家庄井泵连接电线泵管被盗，造成设施无法使用 | 薛家庄村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
8 | 井陉县 | 杨家沟村蓄水池出水口阀门有渗水现象。 | 杨家沟村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
9 | 井陉县 | 北要子村1号蓄水池侧墙和底座出现渗水现象，容易造成安全隐患。 | 北要子村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668
10 | 井陉县 | 米汤崖村110铁管被村民拆除66米，造成输水管道不畅通，影响使用效果。 | 米汤崖村 | 5月底 | 翟俊泉18332336668